# การบริหารโครงการ (Project Management)

โครงการ (Project) : งานย่อย ๆ ที่ถูกจับมาไว้ด้วยกันหรือนำมาทำร่วมกัน โดยต้องมีผล (output) เกิดขึ้น และมีเวลาสิ้นสุดที่แน่นอนของโครงการ

การบริหารโครงการ (Project Management) : เป็นขบวนการจัดการอย่างหนึ่งที่นำเอาความรู้, เครื่องมือ และเทคโนโลยีมาบริหารโครงการนั้น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของโครงการที่จะได้ผลจากโครงการนั้น ๆ

ทำไมต้องมีการบริหารโครงการ

- ธุรกิจในปัจจุบันแข่งขันกันทางด้านต้นทุน

- ต้องการทำงานให้ได้ดี ต้องรับผิดชอบต่อโครงการมากขึ้น

ต้นทุนของโครงการมาจาก 3 สิ่ง คือ

P (Performance : ประสิทธิภาพในการทำงาน)

T (Time : เวลา)

S (Scope/objective : ขอบเขตหรือวัตถุประสงค์ของงาน)

good

C

cheap

quick

P/S

T

ตัวอย่างเช่น จากภาพจะพบว่าเมื่อจ่ายเงินในการทำโครงการน้อยลง ก็มีแนวโน้มที่งานจะไม่ดีและเสร็จช้าลง

ชนิดของโครงการ

- เป็นงานที่คุ้นเคยและใช้เทคโนโลยีที่คุ้นเคย

- เป็นงานที่คุ้นเคยแต่ใช้เทคโนโลยีใหม่

- เป็นงานที่ใหม่แต่ใช้เทคโนโลยีที่คุ้นเคย

- เป็นงานที่ใหม่และใช้เทคโนโลยีใหม่

โครงสร้างองค์กรในการบริหารโครงการ

เป็นโครงการ 100% (Pure Project)

ข้อดี :

  - มีผู้จัดการโครงการเพียงคนเดียว

  - สมาชิกในกลุ่มจะรายงานต่อผู้จัดการโครงการคนเดียว ทำให้ไม่สับสน

  - การสื่อสารสั้น ไม่ยุ่งยาก

  - แต่ละกลุ่มถูกแยกออกจากกัน ทำให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม

ข้อเสีย :

  - เกิดความซ้ำซ้อนในการใช้ทรัพยากร

- เป้าหมายขององค์กรสูญเสียไปเพราะคำนึงถึงแต่กลุ่มของตัวเอง

- มีโอกาสขาดการถ่ายทอดเทคโนโลยี

- เมื่อจบโครงการแล้ว สมาชิกของกลุ่มจะไม่มีตำแหน่งที่อยู่ในองค์กร เพราะทำงานสังกัดแต่กลุ่มหรือแต่ละโครงการ

การจัดโครงสร้างโครงการตามหน้าที่ (Functional Project) : เป็นการดึงคนจากแต่ละแผนกมาทำงานร่วมกัน โดยแต่ละคนนั้นจะมีหน้าที่ประจำที่แผนกของตัวเองอยู่แล้ว และตั้งผู้จัดการโครงการจากสมาชิกในทีม

ข้อดี :

- ถูกกว่าโครงการ 100%

- มีความซ้ำซ้อนในการใช้ทรัพยากรน้อยลง

- เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเพราะรู้ว่าสมาชิกแต่ละคนมาจากแผนกไหน มีขอบเขตงานอย่างไร

- จะได้คนที่มีความรู้ในแต่ละด้านโดยตรง

ข้อเสีย :

-  ตอบสนองลูกค้าช้าลง เพราะมีความสับสนในการสื่อสาร เนื่องจากมีหัวหน้า 2 คน

-  แรงจูงใจในการทำงานเป็นทีมน้อยลง

- มีความสับสนในการสื่อสาร ทำให้ใช้เวลาแก้ปัญหานานขึ้น

Matrix Project : เป็นโครงการที่มีลักษณะคล้ายกับการจัดโครงสร้างโครงการตามหน้าที่ (Functional Project) แต่ Matrix Project  จะมีผู้จัดการโครงการที่ชัดเจน

ข้อดี :

-การสื่อสารระหว่างแต่ละหน้าที่ง่ายขึ้น

- การแก้ปัญหาดีขึ้น

- ลดความซ้ำซ้อนของการใช้ทรัพยากร

ข้อเสีย :

- เกิดความสับสนในการรายงานหัวหน้า

- ผู้จัดการโครงการต้องทำงานหนักมาก

Work Breakdown Structure (WBS) คือ การย่อยงานลงมาเป็นลำดับขั้น

- แบ่งงานเป็นลำดับขั้นขึ้น

- สามารถจัดการกับทุกองค์ประกอบของโครงการได้

- บริหารงานย่อยได้ง่ายขึ้น

- รู้ว่าจะใช้ทรัพยากร, เวลาเท่าไร

- ทำให้รู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง และใช้เวลานานเท่าไรในการทำโครงการ

Scheduling Project Work ( การจัดลำดับงาน )

Critical Path Methods (CPM) : ใช้ในการจัดลำดับและควบคุมการทำงาน โดยใช้หลักการของค่าที่แน่นอน

Program Evaluation and Reviews Techniques (PERT) : เหมือนกับ CPM แต่ใช้ค่าที่มีความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยใช้ค่าประมาณ 3 ค่า

Step in constructing CPM/PERT diagrams

- บ่งชี้กิจกรรมหรืองานทั้งหมดของโครงการ (แตกงานออกเป็นงานย่อย ๆ )

- จัดลำดับของกิจกรรมทั้งหมดเป็นเครือข่าย

- จัดเวลาลงแต่ละกิจกรรมย่อย

Network Representation

Node : จุดของเวลาซึ่งแสดงให้เห็นค่าของการเริ่มต้นหรือเสร็จกิจกรรม

Path : เส้นทางจากกิจกรรมหนึ่งไปสู่กิจกรรมหนึ่ง

Critical Path : เส้นทางที่ใช้ระยะเวลานานที่สุดในการทำโครงการ (กิจกรรมนี้ไม่สามารถทำล่าช้าได้เลย)

Slack : เวลาที่สามารถทำล่าช้าได้ในการทำกิจกรรมหนึ่ง ๆ

Predecessor : งานที่ต้องมาก่อนจึงจะสามารถทำกิจกรรมหนึ่ง ๆ ได้

Successor : งานที่ต้องทำตามหลัง

ES

LF

Critical Path Calculation  ( การคำนวณหาเส้นทางวิกฤต )

ES = TE = เวลาเริ่มต้นที่เร็วที่สุดที่เป็นไปได้

LF = TL = เวลาช้าที่สุดที่จะเสร็จงานนั้น

LS = LF –T = เวลาที่ช้าที่สุดที่จะเริ่มงานนั้น

EF = เวลาเสร็จงานที่เร็วที่สุดที่เป็นไปได้

SLACK = LS – ES = LF - EF

ใส่                       ในแต่ละกิจกรรม (ทุก ๆ node)

- กำหนดค่า ES = 0 ที่ node แรก

- เริ่มจากซ้ายไปขวาเพื่อหาค่า ES = EsPREDECESSOR+ T

- ทำย้อนจากขวาไปซ้ายเพื่อหาค่า LS = LSSUCCESSOR – T

กรณีที่ 2 node มาบรรจบกัน ให้เลือกค่าที่น้อยที่สุด

PERT

เวลาทำงานแต่ละกิจกรรมเป็นการกระจายตัวอย่างต่อเนื่อง (BETA DISTRIBUTION)

a >= m >= b

a = เวลาที่สั้นที่สุดที่คิดว่าน่าจะเป็น

b = เวลาที่ยาวที่สุดในการทำกิจกรรมให้เสร็จ

c = เวลาที่น่าจะเป็นมากที่สุดในการทำกิจกรรม

PERT : นำเวลา 3 ค่ามาทำให้เป็นค่าเดียว แล้วกลับไปสู่ขั้นตอนการทำ CPM

ค่าที่คำนวณได้หรือค่าเฉลี่ย :		ET = (a + 4m + b)/6

ความแปรปรวน คือ การกระจายตัวของข้อมูลจากจุดกึ่งกลางหรือ mean ที่เกิดขึ้น :	2 = (b – a)2/6

PERT : General Procedure (ขั้นตอนการคำนวณ)

- กำหนดหรือประมาณค่า a, b, m ในแต่ละกิจกรรม

- หาค่า  ET = (a + 4m + b)/6 และ 2 = (b – a)2/6

- กำหนดลำดับของกิจกรรมและทำเครือข่าย

- หาเส้นทางวิกฤตและ ET ( หา ET จากเวลาของทุกกิจกรรมในเส้นทางวิกฤต)

- หา 2  ของโครงการ

ถ้ามีเส้นทางวิกฤตมากกว่า 1 เส้นทาง ให้เลือกเส้นทางที่มี 2  มากกว่าเป็นเส้นทางวิกฤต

Resource Leveling (Time – Cost Trade – off)

ความสัมพันธ์ของต้นทุน/เวลาของกิจกรรม

การลดเวลาของกิจกรรมที่อยู่บนเส้นทางวิกฤต

Activity Direct Costs :  ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเร่งกิจกรรมให้เสร็จเร็วขึ้น เช่น การจ้างทำงานนอกเวลา, การซื้ออุปกรณ์/เครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

Project indirect Costs : ต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อโครงการยืดเวลาการทำให้เสร็จออกไป เช่น ต้นทุนค่าปรับเมื่อเสร็จเกินกว่าเวลาที่กำหนด

P/S

T

C

“ Trade – off “

Objectives (วัตถุประสงค์) :

- ลดเวลาของเส้นทางวิกฤต

- ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมทั้งในแง่ของ

เครื่องจักร, แรงงาน, พื้นที่การผลิต, พลังงาน

Crashing activity คือ กิจกรรมการเพิ่มต้นทุนเพื่อให้ใช้เวลาทำงานลดลง